2027 봄 벚꽃축제 연계 팝업스토어 운영 기획안

여의도 봄꽃축제 중심 자사 상품 체험형 팝업 '벚꽃 피크닉 스테이션'

| 보고서 번호 |  |
| --- | --- |
| 작 성 일 | 2026년 09월 26일 |
| 작 성 자 | 양희우 / 기획팀 |
| 보고 대상 | 김부장 / 경영기획실 |
| 문서 등급 | 대외비 |

우희인더스트리

기획팀

목 차

# 1. 개요

## 1.1 보고 배경

2025년 국내 팝업스토어는 3,371개로 전년 대비 96% 증가하며 보편적 마케팅 수단으로 자리 잡았고, 봄 시즌에는 상춘객이 몰리는 벚꽃 명소가 대형 팝업의 격전지가 되고 있습니다. 2026 여의도 봄꽃축제는 5일간 360만 명(전년 대비 19% 증가), 진해군항제는 10일간 200만 명 이상이 방문했으며, 롯데홈쇼핑, 롯데칠성, 하이트진로, GS25 등 주요 소비재 기업이 벚꽃 팝업과 시즌 한정 상품으로 봄 마케팅을 전개했습니다. 당사는 식품, 화장품, 생활용품 등 봄 야외 활동과 밀접한 상품군을 보유하고 있으나 B2B 납품 중심으로 소비자 직접 접점이 부족합니다. 본 기획안은 2027년 벚꽃축제 기간에 자사 상품 체험형 팝업스토어를 운영하여 브랜드 인지도와 자사몰 신규 고객을 확보하기 위한 배경과 추진 방안을 정리한 것입니다.

## 1.2 보고 범위

본 기획안은 2027년 3월 말부터 4월 중순까지의 벚꽃축제 시즌을 대상으로 하며, 서울 여의도 봄꽃축제를 주 거점, 송파 석촌호수 벚꽃축제를 보조 거점으로 설정합니다. 진해군항제 등 지방 축제는 2027년 성과를 검토한 뒤 2028년 확대 여부를 판단합니다.

- 국내 주요 벚꽃축제 현황 조사(기간, 방문객, 운영 방식) 및 팝업 거점 선정

- 자사 상품 중 봄 야외 활동에 적합한 상품군 선정과 벚꽃 에디션 패키지 구성

- 팝업스토어 콘셉트, 공간 구성, 체험 프로그램, 온라인 연계 방안 설계

- 추진 일정, 담당 조직, 소요 예산 및 목표 지표(KPI) 산정

# 2. 현황 분석

## 2.1 현재 상황

웹조사로 확인한 2026년 국내 주요 벚꽃축제 현황은 다음과 같습니다. 여의도 봄꽃축제는 4월 3일부터 7일까지 5일간 360만 명이 방문했고 운영 시간을 21시 30분까지 연장해 직장인 야간 수요를 흡수했습니다. 석촌호수 벚꽃축제는 4월 3일부터 11일까지 기존 5일에서 9일로 연장 운영되며 프리마켓, 푸드트럭, 체험 홍보 부스를 운영했습니다. 진해군항제는 3월 27일부터 4월 5일까지 열려 200만 명 이상이 찾았습니다. 아래 표는 축제 데이터를 바탕으로 당사 팝업 운영 시 현재 수준과 목표를 비교한 것입니다.

[표 1] 벚꽃축제 현황 및 팝업 목표 지표 요약

| 항목 | 현재 수치 | 목표 수치 | 달성률 |
| --- | --- | --- | --- |
| 여의도 봄꽃축제 방문객 | 360만 명(2026) | 380만 명(2027 전망) | 95% |
| 석촌호수 축제 운영 일수 | 9일(2026) | 9일(2027 전망) | 100% |
| 당사 소비자 직접 접점(오프라인) | 0회 | 연 2회 | 0% |
| 자사몰 월 신규 가입(B2C) | 1,200명 | 6,000명(팝업 기간) | 20% |
| 봄 시즌 한정 상품 수 | 0종 | 5종 | 0% |

## 2.2 문제점 및 원인 분석

축제 현황과 당사 현황을 비교한 결과, 다음 세 가지 문제점이 확인되었습니다.

- 소비자 직접 접점 부재: 매출의 대부분이 한빛마트, 뷰티하우스 등 거래처 납품 중심이라 최종 소비자가 당사 브랜드를 인지할 기회가 없음

- 시즌 마케팅 대응 상품 부재: 경쟁사는 벚꽃 라벨 한정판, 피크닉 도시락 등 시즌 상품을 출시하나 당사는 시즌 패키지 기획 경험이 없음

- 오프라인 팝업 운영 경험 부족: 부스 임차, 안전 관리, 재고 운영, 현장 결제 등 운영 노하우가 없어 대행사 의존도가 높을 우려

# 3. 추진 계획

## 3.1 세부 추진 전략

팝업스토어 콘셉트는 '벚꽃 피크닉 스테이션'입니다. 벚꽃 명소를 찾은 상춘객이 피크닉 준비부터 자외선 관리, 뒷정리까지 한 곳에서 해결하도록 자사 식품, 화장품, 생활용품을 하나의 동선으로 묶습니다. 판매 상품은 벚꽃 에디션 패키지 5종으로 구성합니다. 첫째 프리미엄 견과 믹스와 유기농 과일청을 묶은 피크닉 간식 세트, 둘째 선크림 SPF50과 립 틴트 3종을 묶은 벚꽃 메이크업 키트, 셋째 수분 크림과 클렌징 폼을 묶은 야외 스킨케어 세트, 넷째 다회용 물티슈와 대나무 칫솔 세트를 묶은 친환경 피크닉 정리 키트, 다섯째 생수 2L 소분 상품과 홍보용 굿즈를 묶은 무료 증정용 웰컴 키트입니다. 체험 프로그램은 선크림 무료 테스트 존, 과일청 에이드 시음, 벚꽃 포토존, 자사몰 가입 시 굿즈 증정 이벤트로 구성하며, 석촌호수 축제의 사례처럼 프리마켓 및 체험 부스 형태로 참여합니다.

핵심 추진 전략 여의도 봄꽃축제 5일과 석촌호수 벚꽃축제 9일에 '벚꽃 피크닉 스테이션' 팝업을 운영하여 총 방문객 3만 명, 자사몰 신규 가입 6,000명, 현장 매출 1억 원을 달성하고, 축제 종료 후 자사몰 벚꽃 에디션 온라인 판매로 연결합니다.

## 3.2 추진 일정

[표 2] 추진 일정표

| 단계 | 주요 활동 | 일정 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 축제 주최 측(영등포문화재단, 송파구) 참여 조건 확인 및 부스 신청 | 2026년 11월~12월 | 기획팀 양희우 |
| 2단계 | 벚꽃 에디션 패키지 5종 기획 및 패키지 디자인 확정 | 2026년 12월~2027년 1월 | 상품기획팀 이대리 |
| 3단계 | 팝업 공간 설계, 시공 업체 선정, 굿즈 및 재고 생산 | 2027년 1월~2월 | 마케팅팀 최과장 |
| 4단계 | 사전 SNS 홍보, 자사몰 벚꽃 에디션 사전 예약 오픈 | 2027년 3월 | 마케팅팀 최과장 |
| 5단계 | 팝업 현장 운영(여의도 5일, 석촌호수 9일) 및 안전 관리 | 2027년 4월 초~중순 | 영업1팀 김영업 |
| 6단계 | 성과 측정, 온라인 판매 연계, 결과 보고 | 2027년 4월 말~5월 | 기획팀 양희우 |

## 3.3 소요 예산

총 소요 예산은 1억 5,000만 원이며, 부스 임차 및 공간 시공비 6,000만 원, 벚꽃 에디션 패키지 및 굿즈 제작비 3,500만 원, 현장 운영 인건비 및 안전 관리비 2,500만 원, 사전 홍보 및 SNS 광고비 2,000만 원, 예비비 1,000만 원으로 구성됩니다. 2027년 축제 일정과 부스 임차 조건은 주최 측 공고(통상 전년 12월~당해 2월) 이후 확정되므로 예산은 2026년 축제 기준 추정치입니다.

# 4. 기대 효과

추진 계획을 계획대로 실행할 경우 예상되는 정량적, 정성적 효과는 다음과 같습니다.

## 4.1 정량적 효과

- 현장 매출: 팝업 방문객 3만 명 중 구매 전환 15%, 객단가 22,000원 기준 약 1억 원의 현장 매출 예상

- 신규 고객 확보: 굿즈 증정 이벤트를 통한 자사몰 신규 가입 6,000명 확보, 기존 월 신규 가입 대비 5배 수준

- 온라인 연계 매출: 벚꽃 에디션 온라인 사전 예약 및 축제 후 판매로 2027년 2분기 자사몰 매출 5,000만 원 추가

- 브랜드 노출: 포토존 SNS 게시물 5,000건 이상, 도달 100만 명 이상 확보

## 4.2 정성적 효과

B2B 납품 중심에서 소비자 직접 접점을 확보해 브랜드 인지도를 높이고, 시즌 한정 상품 기획과 오프라인 팝업 운영 노하우를 사내에 축적할 수 있습니다. 친환경 상품군을 전면에 내세워 축제 주최 측이 강조하는 다회용기 사용 등 환경 기준에 부합하는 브랜드 이미지도 확보할 수 있습니다.

# 5. 결론 및 건의

## 5.1 결론

2026년 여의도 봄꽃축제 360만 명, 석촌호수 축제 9일 운영 등 벚꽃축제는 국내 최대 규모의 봄 소비자 접점이며, 경쟁사들은 이미 팝업과 시즌 상품으로 대응하고 있습니다. 당사는 2027년 봄 여의도와 석촌호수에 '벚꽃 피크닉 스테이션' 팝업을 운영하여 예산 1억 5,000만 원으로 현장 매출 1억 원, 자사몰 신규 가입 6,000명, 온라인 연계 매출 5,000만 원을 확보하고 소비자 직접 접점을 처음으로 구축할 것을 제안합니다.

## 5.2 건의 사항

위 계획의 실행을 위해 다음 사항을 건의드립니다.

- 총 예산 1억 5,000만 원의 2026년 4분기 및 2027년 1분기 분할 집행 승인

- 기획팀, 상품기획팀, 마케팅팀, 영업1팀 합동 TF 구성 및 격주 진행 점검 회의 운영

- 축제 주최 측 부스 신청 마감(통상 12월~1월)에 대비한 참여 신청 권한을 기획팀에 위임

- 벚꽃 에디션 패키지 5종의 신규 상품 등록 및 원가 검토를 상품기획팀에 우선 배정

결재

| 구분 | 작성자 | 검토자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 양희우 | 김부장 | 박대표 |
| 직위 | 기획팀 대리 | 경영기획실 부장 | 대표이사 |
| 서명 |  |  |  |
| 일자 | 2026-09-26 |  |  |

# 붙임. 참고 자료

본 기획안 작성에 활용한 웹조사 자료 및 사내 자료는 다음과 같습니다.

- 아시아경제(2026.04.10), 여의도 봄꽃축제 방문객 360만 명, 전년 대비 19% 증가

- 서울시 정책 안내, 2026 서울 벚꽃축제 가이드(여의도 4.3~4.7, 석촌호수 4.3~4.11)

- 경향신문(2026.03.25, 2026.04.03), 석촌호수 벚꽃축제 9일 연장 운영 및 프로그램

- 창원시 및 진해군항제 공식 안내, 2026 진해군항제(3.27~4.5, 방문객 200만 명 이상)

- 이데일리, 상춘객 대상 봄 마케팅 사례(롯데홈쇼핑 여의도 팝업, 하이트진로 벚꽃 에디션, GS25 피크닉 도시락)

- 오픈애즈 및 위픽레터, 2025~2026 팝업스토어 트렌드 리포트(2025년 팝업 3,371개, 전년 대비 96% 증가)

- 리스페이스, 2026 봄 팝업스토어 성공 사례 TOP 5

- 사내 자료: 매출데이터_202608.json(2026년 8월 거래처별 판매 상품 및 카테고리)